Приложение №1

ОТЧЕТ

О финансировании и результативности проводимых программных мероприятий муниципальной программы

«Развитие культуры Воскресенского сельского поселения»

по результатам за 1 полугодие 2018 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименованние мероприятия | Показатели результативности муниципальных программ | | | | | Объем ассигнований, тыс.руб. | | | | | | %  выполения |
| Наименование показателя результативности мероприятий | Ед. изм | план | факт | Отклонение % | Уточненный план ассигнований на год(тыс.руб.) | | | Исполнено (кассовые расходы) (тыс.руб.) | | |
| всего | Област.  бюджет | Местный  бюджет | всего | Област.  бюджет | Местный  бюджет |
|  | Организация деятельности клубных формирований | Руб. | 2056557,38 | 1060062,98 | 48 | 2056557,38 | 344560,00 | 1711997,38 | 1060062,98 | 176223,50 | 883839,48 | 52 |
|  | Услуги по организации библиотечного обслуживания населения | Руб. | 402307,00 | 170993,48 | 58 | 402307,00 | - | 402307,00 | 170993,48 | - | 170993,48 | 43 |
| Всего по программе | ИТОГО |  | 2458864,38 | 1231056,46 | 50 | 2458864,38 | 344560,00 | 2114304,38 | 1231056,46 | 176223,50 | 1054832,96 | 50 |

Приложение №2

ОТЧЕТ

О финансировании и результативности проводимых программных мероприятий муниципальной программы

«Благоустройство населенных пунктов Воскресенского сельского поселения»

по результатам за 1 полугодие 2018 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименованние мероприятия | Показатели результативности муниципальных программ | | | | | Объем ассигнований, тыс.руб. | | | | | | %  выполения |
| Наименование показателя результативности мероприятий | Ед. измерения | план | факт | Отклонение % | Уточненный план ассигнований на год(тыс.руб.) | | | Исполнено (кассовые расходы) (тыс.руб.) | | |
| всего | Област  бюджет | Местный  бюджет | всего | Област.  бюджет | Местный  бюджет |
|  | Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Воскресенского сельского поселения | Руб. | 799222,00 | 159400,00 | 80 | 799222,00 | - | 799222,00 | 159400,00 | - | 159400,00 | 20 |
|  | Уличное освещение в Воскресенском сельском поселении | Руб | 123500,00 | 41498,81 | 66 | 123500,00 | - | 41498,81 | 41498,81 | - | 41498,81 | 34 |
|  | Прочие мероприятия по благоустройству населенных пунктов Воскресенского сельского поселения | Руб | 547522,62 | 297878,47 | 46 | 547522,62 | 200000,00 | 347522,62 | 297878,47 |  | 297878,47 | 54 |
|  | Обеспечение пожарной безопасности населенных пунктов Воскресенского сельского поселения | Руб | 80000,00 | 1980,00 | 98 | 80000,00 | - | 80000,00 | 1980,00 | - | 1980,00 | 2 |
|  | Содержание мест захоронения | Руб. | 14117,65 | - | - | 14117,65 | - | 14117,65 | - |  |  | - |
| Всего по программе | ИТОГО |  | 1564362,27 | 500757,28 | 68 | 1564362,27 | 200000,00 | 1364362,27 | 500757,28 |  | 500757,28 | 32 |

Приложение №3

ОТЧЕТ

О финансировании и результативности проводимых программных мероприятий муниципальной программы

«Развитие местного самоуправления в Воскресенском сельском поселении»

по результатам за 1 полугодие 2018 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименованние мероприятия | Показатели результативности муниципальных программ | | | | | Объем ассигнований, тыс.руб. | | | | | | %  выполения |
| Наименование показателя результативности мероприятий | Ед. измерения | план | факт | Отклонение % | Уточненный план ассигнований на год(тыс.руб.) | | | Исполнено (кассовые расходы) (тыс.руб.) | | |
| всего | Област.  бюджет | Местный  бюджет | всего | Област.  бюджет | Местный  бюджет |
|  | Развитие муниципальной службы | Руб | 2194,00 | 2194,00 | 0 | 2194,00 |  | 2194,00 | 2194,00 |  | 2194,00 | 100 |
|  | Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления | Руб | 18806,00 | 15753,84 | 16 | 18806,00 |  | 15753,84 | 18806,00 |  | 15753,84 | 84 |
|  | Пенсионное обеспечение муниципальных служащих | Руб | 63000,00 | 18000,00 | 71 | 63000,00 |  | 63000,00 | 18000,00 |  | 18000,00 | 29 |
|  | Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | Руб | 2128576,00 | 1049965,95 | 51 | 2128576,00 |  | 2128576,00 | 1049965,95 |  | 1974302,53 | 49 |
| Всего по программе | ИТОГО |  | 2212576,00 | 1085913,79 | 51 | 2212576,00 |  | 2212576,00 | 1085913,79 |  | 1085913,79 | 49 |