Приложение №1

ОТЧЕТ

О финансировании и результативности проводимых программных мероприятий муниципальной программы

«Развитие культуры Воскресенского сельского поселения»

по результатам за 9 месяцев 2018 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименованние мероприятия | Показатели результативности муниципальных программ | | | | | Объем ассигнований, тыс.руб. | | | | | | %  выполения |
| Наименование показателя результативности мероприятий | Ед. изм | план | факт | Отклонение % | Уточненный план ассигнований на год(тыс.руб.) | | | Исполнено (кассовые расходы) (тыс.руб.) | | |
| всего | Област.  бюджет | Местный  бюджет | всего | Област.  бюджет | Местный  бюджет |
|  | Организация деятельности клубных формирований | Руб. | 2056557,38 | 983153,99 | 52,2 | 2056557,38 | 344560,00 | 1711997,38 | 983153,99 | 176223,50 | 806930,49 | 47,8 |
|  | Услуги по организации библиотечного обслуживания населения | Руб. | 402307,00 | 247902,47 | 38,4 | 402307,00 | - | 402307,00 | 247902,47 | - | 247902,47 | 61,6 |
| Всего по программе | ИТОГО |  | 2493864,39 | 1231056,46 | 13,8 | 2493864,39 | 344560,00 | 2149304,39 | 1231056,46 | 176223,50 | 1054832,96 | 86,2 |

Приложение №2

ОТЧЕТ

О финансировании и результативности проводимых программных мероприятий муниципальной программы

«Благоустройство населенных пунктов Воскресенского сельского поселения»

по результатам за 9 месяцев 2018 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименованние мероприятия | Показатели результативности муниципальных программ | | | | | Объем ассигнований, тыс.руб. | | | | | | %  выполения |
| Наименование показателя результативности мероприятий | Ед. измерения | план | факт | Отклонение % | Уточненный план ассигнований на год(тыс.руб.) | | | Исполнено (кассовые расходы) (тыс.руб.) | | |
| всего | Област  бюджет | Местный  бюджет | всего | Област.  бюджет | Местный  бюджет |
|  | Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Воскресенского сельского поселения | Руб. | 799222,00 | 541480,00 | 32,2 | 799222,00 | - | 799222,00 | 541480,00 | - | 541480,00 | 67,8 |
|  | Уличное освещение в Воскресенском сельском поселении | Руб | 123500,00 | 52409,11 | 57,6 | 123500,00 | - | 123500,00 | 52409,11 | - | 52409,11 | 42,4 |
|  | Прочие мероприятия по благоустройству населенных пунктов Воскресенского сельского поселения | Руб | 837522,62 | 410898,47 | 50,9 | 837522,62 | 400000,00 | 437522,62 | 410898,47 |  | 410898,47 | 49,1 |
|  | Обеспечение пожарной безопасности населенных пунктов Воскресенского сельского поселения | Руб | 80000,00 | 1980,00 | 97,5 | 80000,00 | - | 80000,00 | 1980,00 | - | 1980,00 | 2,5 |
|  | Содержание мест захоронения | Руб. | 14117,65 | 14117,65 | 0 | 14117,65 | - | 14117,65 | 14117,65 |  | 14117,65 | 100 |
| Всего по программе | ИТОГО |  | 1854362,27 | 1020885,23 | 44,9 | 1854362,27 | 400000,00 | 1454362,27 | 1020885,23 |  | 1020885,23 | 55,1 |

Приложение №3

ОТЧЕТ

О финансировании и результативности проводимых программных мероприятий муниципальной программы

«Развитие местного самоуправления в Воскресенском сельском поселении»

по результатам за 9 месяцев 2018 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименованние мероприятия | Показатели результативности муниципальных программ | | | | | Объем ассигнований, тыс.руб. | | | | | | %  выполения |
| Наименование показателя результативности мероприятий | Ед. измерения | план | факт | Отклонение % | Уточненный план ассигнований на год(тыс.руб.) | | | Исполнено (кассовые расходы) (тыс.руб.) | | |
| всего | Област.  бюджет | Местный  бюджет | всего | Област.  бюджет | Местный  бюджет |
|  | Развитие муниципальной службы | Руб | 2194,00 | 2194,00 | 0 | 2194,00 |  | 2194,00 | 2194,00 |  | 2194,00 | 100 |
|  | Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления | Руб | 38406,00 | 29702,74 | 22,7 | 38406,00 |  | 38406,00 | 29702,74 |  | 29702,74 | 77,3 |
|  | Пенсионное обеспечение муниципальных служащих | Руб | 63000,00 | 24000,00 | 62 | 63000,00 |  | 63000,00 | 24000,00 |  | 24000,00 | 38 |
|  | Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | Руб | 2200576,00 | 1445961,90 | 34,3 | 2200576,00 |  | 2200576,00 | 1445961,90 |  | 1445961,90 | 65,7 |
| Всего по программе | ИТОГО |  | 2304176,00 | 1501858,64 | 34,8 | 2304176,00 |  | 2304176,00 | 1501858,64 |  | 1501858,64 | 65,2 |